## Slide 1
Ulysses Barreto
Lucas Erazo
Valentina Guzmán
Maximiliano Miño
Envejecer Mejor ˆ•ᴗ•ˆ
presentación de avances · Taller de Liderazgo · 2 de Noviembre
Grupo 11 / Paralelo 1
Prof. María José Herrera
Queremos que las personas de 40 a 59 años conozcan los hábitos que ayudan a llegar sanas a la vejez <3
Fabián Solís
Notes: ⏱ ~15 s. Saludo y presentación del equipo. Nombrar el proyecto Envejecer Mejor y decir en una frase de qué se trata. Recordar: la presentación completa dura máximo 5 minutos.

## Slide 2: ¿Qué veremos hoy?
6 paradas en 5 minutos ♡
01 Temática
02 Hitos logrados
03 Datos investigación
04 Resultado herramienta
05 Avances vs. Gantt
06 Dificultades
Notes: ⏱ ~15 s. Mostrar rápidamente el recorrido: temática, hitos, datos, herramienta, avance según Gantt y dificultades. No leer todo: es solo la ruta.

## Slide 3: Temática del proyecto
Envejecer Mejor busca que más personas lleguen sanas a la tercera edad
El problema
Muchos llegan a la vejez con enfermedades crónicas que se podían prevenir con hábitos
Nuestro objetivo
Informar qué hábitos ayudan a envejecer sano, con material respaldado por evidencia
¿Para quién?
Personas de 40 a 59 años y, en segundo lugar, mayores de 60
Notes: ⏱ ~40 s. Explicar la temática: qué problema existe en torno al envejecimiento, por qué importa y a quién afecta. Cerrar con el objetivo del proyecto en una sola frase.

## Slide 4: Hitos más importantes avanzados
Lo que ya logramos hasta hoy
30 sep
Planificación
Tareas, Gantt, matriz RACI y horas
✓ Logrado
5 oct
Herramienta
Público 40–59, búsqueda y ficha
✓ Logrado
19 oct
Investigación
11 papers leídos y fichados
✓ Logrado
[fecha]
Encuesta
Formulario de 26 preguntas publicado
◔ En curso
Notes: ⏱ ~45 s. Contar solo los hitos MÁS importantes (no todas las tareas). Para cada uno: qué era y qué evidencia/entregable tenemos. Cambiar el estado a 'Logrado' o 'En curso' según corresponda.

## Slide 5: Principales datos de la investigación
Lo que nos dijeron las fuentes y los usuarios
29,1 %
tenía 2 o más enfermedades crónicas en 2020
Fuente: Zhu et al., 2025
4×
más chances de envejecer bien con 5 hábitos sanos
Fuente: Bosnes et al., 2019
[XX%]
[dato de la encuesta, p. ej. barrera principal]
Fuente: encuesta propia (n = [N])
Insight clave: actuar antes de que aparezcan las enfermedades: los hábitos sanos se suman
Notes: ⏱ ~45 s. Presentar los 3 datos más potentes (estadísticas, encuestas, entrevistas). Decir la fuente en voz alta y conectar cada dato con el problema. Terminar con el insight: qué decisión tomamos gracias a estos datos.

## Slide 6: Resultado de la herramienta
Herramienta de recolección de datos (5 de octubre)
Ecuación de búsqueda
24 papers identificados y 11 leídos completos
Ficha común
Población, diseño, hábito, resultado y dato útil
Encuesta de 26 preguntas
Rutina, barreras y fuentes: [N] respuestas
Notes: ⏱ ~45 s. Mostrar la captura de la herramienta (o prototipo) y explicar qué resultado concreto entrega. Mencionar 2–3 funcionalidades o resultados, no más.

## Slide 7: Avances según la Carta Gantt
Programado vs. real al 02/11
Programado
Real
Rango etario
[XX%]
Investigación
[XX%]
Mensajes y formato
[XX%]
Afiches y posts
[XX%]
Página web
[XX%]
[XX%]
avance total del proyecto
✓ [Al día]
Notes: ⏱ ~40 s. Comparar lo programado en la Carta Gantt con lo realmente hecho. Ajustar el largo de las barras: rosa = programado, verde = real. Si hay atraso, decir cuánto y por qué (eso se conecta con la siguiente lámina). Cambiar el estado general a 'Al día' o 'Atrasado'.

## Slide 8: Dificultades y cómo las resolvimos
Lo que nos costó y lo que aprendimos
Dificultad 1
Búsqueda con pocos o muchos papers
Cómo lo resolvimos
Ajustamos la ecuación por bloques
Dificultad 2
13 de 24 papers sin texto completo
Cómo lo resolvimos
Usamos solo los 11 leídos completos
Dificultad 3
Solo 3 a 5 horas por persona/semana
Cómo lo resolvimos
Tareas en paralelo y 5 días de holgura
Notes: ⏱ ~40 s. Este punto se evalúa explícitamente: mostrar las dificultades reales y CÓMO se resolvieron (o cómo se están resolviendo). Ser honestos y concretos.

## Slide 9: ¡Gracias por escuchar! ˆ•ᴗ•ˆ
Envejecer Mejor · Ulysses, Lucas, Valentina, Maximiliano y Fabián
Próximos pasos
01
Terminar la página web
10 de noviembre
02
Difundir el material
4 al 15 de noviembre
03
Entregar el informe final
23 de noviembre
¿Preguntas? ♡
@envejecer.mejor
Notes: ⏱ ~15 s. Cerrar con los próximos pasos según la Carta Gantt y abrir a preguntas. Revisar que el total no supere los 5 minutos.